## Tableau_suivi_T0
Tableau de suivi des actions du PECC
Légende
Colonnes fixes
Colonnes évolutives
Colonnes facultatives
Les 3 fiches obligatoires sont développées à titre d'exemple et peuvent être adaptées par la Commune.
T0 - Onglet à remplir durant la phase d'élaboration
Date d'adoption du PECC: xx.xx.xxx
Version au : 15.12.2022
Optionnel
Titre de l'action | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Responsable (et partenaires internes et externes) | Résultat "final" attendu au terme du PECC | Actions déjà en cours au lancement du PECC | Etat d'avancement (menu déroulant) | Etat d'avancement : points d’attention, blocages pour la période écoulée, etc. | Résultats "intermédiaires" pour la période suivante | Coût estimé | Coût annuel ou total ? | Source de soutien financier | Soutien financier (à obtenir / obtenu) | Coût effectif
[Indiquer les actions retenues par la commune, en reprenant le titre issu du catalogue d'actions] |  |  |  |  | [Indiquer le nom de la personne responsable dans la commune et les éventuels partenaires (not. les mandataires spécifiques et les communes partenaires)] | [Reprendre les résultats attendus définis dans le PECC au chapitre 4.Plan d'action. Les formuler en cohérence avec les livrables indiqués dans l'onglet Subvention_Resultats attendus] | [Indiquer les actions déjà en cours ou réalisées en lien avec les fiches du PECC, y.c.pour des fiches non retenues si pertinent; Pour la fiche 4: indiquer l'action de participation réalisée lors de la phase d'élaboration] | [Indiquer le statut d'avancement des actions à ce jour selon proposition du menu déroulant] | [Expliquer le résultat atteint durant la période écoulée, en indiquant les éventuels points d'attentions ou blogage] | [Indiquer les étapes planifiées pour les 12 prochains mois. A formuler en cohérence avec les livrables de l'onglet Subvention_Resultats attendus Reporter cette colonne dans la colonne G du tableau de suivi pour la période suivante] |  |  |  | 0
Fiches Transversales
N°1 - Mettre en place une commission de l'énergie, du climat et/ou de la durabilité | x |  |  |  | Responsable: Groupe de suivi (A. Vialatte, E. Perrin, N. Perrin) | Commission mise en place et fonctionnelle, avec ~4 réunions annuelles | Commission mise en place en janvier 2022. Elle a tenu 4 séances en 2022, et contribué à la réaliaiton de la fiche action 4 | Réalisé |  | Commission réunie régulièrement | 1200 | CHF / an |  |  | 1200
N°4 - Favoriser l'engagement et la participation de la population | x | x | x | x | Responsables: Groupe de suivi et Commission consultative. Partenaires: CSD, Urbasol | Réaliser au moins une action annuelle impliquant la population en lien avec le PECC, y.c. durant la phase d'élaboration | Une soirée participative organisée durant la phase d'élaboration. | En cours | Rencontre organisée le 08.09.2022 à la salle des Quais ( flyer joint en annexe au document PECC). Objectif: présentation du PECC et organisation de 4 ateliers en parallèle: 6. Déchets, 9. Alimentation, 16. Mobilité, 17+21. Biodiversité et Canicule. 68 personnes présentes, très bons échanges, dont les résultats ont été intégrés aux fiches action du document PECC (résultats bruts disponibles sur demande) | Organiser une action de communication / atelier en lien avec la biodiversité, l'énergie, l'éclairage public ou les déchets | 8000 | CHF | - Subventions cantonale "eco-logement" pour les propriétaires d'immeubles : conseil énergétiques à destination des locataires - Soutien cantonal pour les projets éoliens - Formations proposées par le canton : CEP |  | 8000
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 3 actions réalisées dans la liste suivante: 6.1 Révision du règlement des déchets. 6.2 Développer les points de collecte 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable 6.5 Développer une ressourcerie 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Voir lignes 19-24 | Voir lignes 19-24 |  | Voir lignes 19-24 |  |  | - Cours de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC)
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.1 Révision du règlement des déchets. |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.2 Développer les points de collecte | Un nouveau point de collecte à la voirie planifié en 2022, pour une réalisation en 2023 | Planifié |  | Nouveau point de collecte réalisé à la voirie Extension du point de collecte des Tuileries planifié | 75000 | CHF |  |  | 75000
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets |  | A planifier |  | Mise en place d'actions de sensibilisation aux biodéchets | 1500 | CHF / an |  |  | 1500
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable |  | A planifier |  | Interdiction de la vaisselle plastique jetable dans les manifestations | 1500 | CHF / an |  |  | 1500
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.5 Développer une ressourcerie |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Guide des manifestations durables (2019) | Réalisé en partie |  | Meilleure implémentation des pratiques durables lors des manifestations | 6200 | CHF / an |  |  | 6200
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Voir lignes 26-28 | Voir lignes 26-28 |  | Voir lignes 26-28
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Eléments intrégrés au projet en 2022 (pour une réalisation en 2023): Construction en bois local, chauffage au bois local (CAD), panneaux photovoltaïques, citerne de récolte des eaux de pluie, domotique, gîtes à chauves souris, nichoirs à hirondelles. | Planifié |  | Chantier de la voirie terminé, intégrant tous les éléments de durabilité mentionnés en H28. | 75000 | CHF |  |  | 75000
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 3 actions réalisées dans la liste suivante 9.1a Marché villageois hebdomadaire 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. 9.1c Produits locaux pour les receptions 9.1d Information sur points de vente des produits locaux 9.3a Potager scolaire 9.3b Organiser des activités de cueillette 9.3c Journées Ecole à la ferme 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire | Voir lignes 30-37 | Voir lignes 30-37 |  | Voir lignes 30-37 |  |  | - Soutien financier de la DGAV et Vaud Promotion dans le cadre des projets de promotion des produits agricoles : https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/contributions-et-aides-financieres-agricoles/promotion-de-lagriculture-et-de-ses-produits
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1a Marché villageois hebdomadaire |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. | Soutien annuel à la Maison des Terroirs depuis 15 ans | En cours |  |  | 63000 | CHF / an |  |  | 63000
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1c Produits locaux pour les receptions | Vins de l'appelation Bonvillars, traiteurs locaux | En cours | [6 empty] | 0
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1d Information sur points de vente des produits locaux |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3a Potager scolaire | Contact établis avec les écoles, demande de subside auprès de Unisanté, recherche d'autres financements. | Planifié |  | Mise en place du potager espérée pour 2023 | 20000 | CHF |  |  | 20000
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3b Organiser des activités de cueillette |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3c Journées Ecole à la ferme |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire |  | A planifier | [6 empty] | 0
Fiches Energie & Mobilité
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x | Evelyne Perrinjaquet (dicastère bâtiment et gérances), Stephane Silvani (chef de service) | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B 11.4b Assainissement Hôtel de Ville 11.5 Abaissement températures de 2°C | Voir lignes 40-45 | Voir lignes 40-45 |  | Voir lignes 40-45 |  |  | - Programme PEIK (suisse énergie) : subvention pour les audits et mesures des PME - Le programme bâtiment (l’isolation et le remplacement d’un chauffage au gaz ou au mazout par des énergies renouvelables dans des bâtiments existants, analyse énergétiques CECB+) - SuisseEnergie pour les communes : soutien financiers dans plusieurs domaines (mobilité, installalions et processus, bâtiments et énergies) - Subventions cantonales : 1) PDIC : 50% max, max 30'000 CHF 2) PDC : 50% max, max 25'000 CHF 3) Site 2000 Watts (selon critères label) 4) Cité de l'énergie (selon critères label) 5) PECC (selon les actions) 6) Programme de rétribution d'économie d'énergie (REE) : énergie thermique, jusqu'à 50% 7) Minergie-P-ECO (subventions cantonales et communales)
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux |  | A planifier |  |  | 5000 | CHF / an |  |  | 5000
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B/C | Préavis en préparation | Planifié |  | Bâtiment Borné Nau B/C assaini (isolation, domotique, photovoltaïque…) | 470000 | CHF |  |  | 470000
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4b Assainissement Hôtel de Ville |  | A planifier |  |  | 600000 | CHF |  |  | 600000
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.5 Abaissement températures de 2°C | Politique d'abaissement des T° mise en place dès novembre 2022 | Réalisé |  | Politique pérennisée |  |  |  |  | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x | Evelyne Perrin (dicastère Réseaux et énergie) Yvan Becker (technicien génie civil) | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs 12.3 Réduire l'intensité lumineuse 12.4 Extinctions nocturnes 12.5. Supprimer lampadaires inutiles 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame 12.7 Action annuelle d'extinction 12.8. Actions de sensibilisation | Voir lignes 47-54 | Voir lignes 47-54 |  | Voir lignes 47-54 |  |  | - ProKilowatt : subvention à la réduction de la consommation électrique '- pronovo : subventions dans le domaine de l'électricité - Subventions cantonales : concept d'éclairage, jusqu'à 70%
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public | Préavis en préparation | Planifié |  |  | 134954 | CHF / an |  | 0 | 134954
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs | Remplacé 14 lampes à sodium par des LED au ch de Bellevue (nov. 22) | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.3 Réduire l'intensité lumineuse | Intensité lumineuse réduite sur plusieurs tronçons | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.4 Extinctions nocturnes | Procédé à l'extinction nocture (23h-5h) : ruelle des Remparts et Couvaloup (dès oct. 22), ch. du Mont, ch de l'Etang, ch. de la Croix du Bochet (dès nov. 22) | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.5. Supprimer lampadaires inutiles | Supprimé 3 lampadaires Ch de la Croix du Bochet (sept. 22), 1 lampadaire Collège Jura (nov. 22) | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame |  | A planifier | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.7 Action annuelle d'extinction | Procédé à l'extinction nocture de tous les éclairages publics du 12-15 août 22 (nuit des Perséides) | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.8. Actions de sensibilisation | Article d'information/sensibilisation dan le journal communal (déc 22) | En cours | [5 empty] | 0 | 0
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x | Antonio Vialatte (syndic) Evelyne Perrin (dicsastère Réseaux et énergies) | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | Voir lignes 56-58 | Voir lignes 56-58 |  | Voir lignes 56-58 |  |  | - chauffezrenouvelable : conseils incitatifs pour un changement de système de chauffage renouvelable - Subvention cantonale : étude de faisabilité sur les réseaux de chaleur (https://www.vd.ch/prestation/21-2023-demander-une-subvention-pour-une-etude-de-faisabilite-installation-de-production-denergies-renouvelables-et-reseaux-de-distribution) - Programme bâtiment : subventions pour qu'un propriétaire se raccorde (suivant le type de chauffage changé et puissance), subvention pour la construction et l'extension d'un réseau de CAD (distribution: 40-120 CHF/MWh.an, production : 130 CHF/MWh.an)
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O | Prospecté les propriétaires intéressés | En cours | [6 empty] | 0
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | Pris contact avec RE | A planifier |  |  | 10000 | CHF |  |  | 10000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x | Olivier Reymond (Dicastère Urbanisme et mobilité) Carlos Castro (chef de service) Francesco di Franco (Dicastère Ecoles et sécurité) Didier Mast (Police administrative) | Action 16.1 réalisée, ainsi que 3 actions concrètes parmi 16.2 à 16.11 16.1 Plan de mobilité douce 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte 16.3 Itinéraire piéton sécurisé RC401 Brinaz-Grandson 16.4 Deux stations vélos libre service 16.5. Parcs à vélo 16.6 Bancs ombragés 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée 16.8 Abribus 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce | Voir lignes 60-70 | Voir lignes 60-70 |  | Voir lignes 60-70 |  |  | - Subventions cantonales : 1) aménagement des mesures vélo en agglomération 2) travaux sur une route cantonale en traversée de localité (jusqu'à 50% et 45% pour les stationnements vélo) 3) étude sur la mobilité électrique : jusqu'à 50% des coûts, max 10'000 CHF, min 5'000 CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.1 Plan de mobilité douce |  | A planifier |  |  | 50000 | CHF |  |  | 50000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte | Préavis en préparation | Planifié |  |  | 350000 | CHF |  |  | 350000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.3 Itinéraire piéton / vélo sécurisé RC401 Brinaz-Grandson | Préavis en préparation | Planifié |  |  | 1600000 | CHF |  |  | 1600000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.4 Deux stations vélos libre service |  | A planifier |  |  | 75000 | CHF |  |  | 75000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.5. Parcs à vélo |  | A planifier |  |  | 5000 | CHF / an |  |  | 5000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.6 Bancs ombragés |  | A planifier |  |  | 2500 | CHF / an |  |  | 2500
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée |  | A planifier |  |  | 1000000 | CHF |  |  | 1000000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.8 Abribus |  | A planifier |  |  | 6000 | CHF / an |  |  | 6000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales | Assainissement phonique planifié pour le projet de la traversée des Tuileries (Accès Nord) | Planifié |  |  | 23000 | CHF / an |  |  | 23000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce |  | A planifier | [6 empty] | 0
Fiches Adaptation aux CC.
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville 17.5 Une surface minérale végétalisée 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux 17.8 Surfaces de sols perméabilisées 17.9 Nature en ville favorisée 17.10 Dispositions du PACom 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé 17.12 Charte des jardins proposée 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée | Voir lignes 73-85 | Voir lignes 73-85 |  | Voir lignes 73-85 |  |  | - 4.5 moi de CHF de subventions au total (https://amp-rts-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.rts.ch/info/regions/vaud/13709734-feu-vert-vaudois-aux-subventions-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur-en-ville.html) - Subventions cantonales : 1) Gestion des milieux d’importance régionale ou locale portées aux inventaires cantonaux s 2) Les inventaires : des arbres remarquables d'importance cantonale, des surfaces vertes et non construites, des hirondelles, martinets et chauves-souris (forfait selon nature de l'inventaire) 3) La pose de nichoirs hirondelles, martinets (65 CHF/nid artificiel d'hirondelles, 120 CHF/ nichoirs martinet, 200 CHF/action de sensibilisation) 4) Plantation de haies ou d’arbres et l’aménagement de surfaces pour la biodiversité aux abords des établissements scolaires (selon nature de l'aménagement) 5) L’entretien d’arbres remarquables d’importance cantonale (forfait 2'000 CHF + 50 CHF/arbre, si > 20 arbres 6'000 CHF) 6) Des certifications type « Ville Verte » (50% de la phase initiale de certification, max 7'500 CHF)
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé | Inventaire du patrimoine arboré finalisé en 2022 Contact pris avec ProNatura pour un inventaire de la biodiversité dans le cadre du programme Commune ouVerte | En cours |  | Inventaire de la biodiversité communale, dans le cadre du projet Commune ouVerte de ProNatura | 13000 | CHF |  |  | 13000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée |  | Planifié |  | Former un employé au cours de gestion différenciée (cours CEP) | 300 | CHF / an |  |  | 300
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre | Parcelles 452, DP119, 332, 840, 1387 et DP12 en gestion différenciée | En cours |  | Gestion différenciée étendue à d'autres surfaces |  |  |  |  | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville |  | A planifier |  |  | 15000 | CHF / an |  |  | 15000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.5 Une surface minérale végétalisée |  | A planifier |  |  | 10000 | CHF |  |  | 10000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage | Nouvelle taille effective sur les parbres du port, à partir de nov 2022 | En cours |  | Taille des arbres réorientée |  |  |  |  | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux |  | A planifier |  | Liste des espèces admises dans les massifs floraux (vivaces, xérophiles) |  |  |  |  | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.8 Surfaces de sols perméabilisées |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.9 Nature en ville favorisée | Posé 48 nichoirs à martinets et 41 nichoirs à hiondelles de fenêtre en 2022; posé 3 hôtels à insectes (parcelles 113, 235 et 1387) | En cours |  | Nichoirs à hirondelles et martinets, gîtes à chaubes souris | 1000 | CHF / an |  |  | 1000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.10 Dispositions du PACom | PACom en cours de révision | En cours |  | PACom révisé |  |  |  |  | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé |  | A planifier |  |  | 30000 | CHF |  |  | 30000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.12 Charte des jardins proposée |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives 18.2 Foyers d'invasives cartographiés 18.3 Stratégie de lutte définie 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets 18.5 Sensibilité du public améliorée 18.6 Action citoyenne d'arrachage | Voir lignes 87-92 | Voir lignes 87-92 |  | Voir lignes 87-92
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives |  | Planifié |  |  | 300 | CHF / an |  |  | 300
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.2 Foyers d'invasives cartographiés |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.3 Stratégie de lutte définie |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets | Informations intégrées au futur MEMOdéchets 2023 | Réalisé | [6 empty] | 0
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.5 Sensibilité du public améliorée | Communications dans le journal de la commune | En cours | [6 empty] | 0
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.6 Action citoyenne d'arrachage |  | A planifier |  |  | 100 | CHF / an |  |  | 100
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule 21.5 îlots de fraicheurs réalisés | Voir lignes 94-98 | Voir lignes 94-98 |  | Voir lignes 94-98
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés |  | Planifié | [6 empty] | 0
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues | soutien régulier à Bocansemble | En cours |  |  | 1000 | CHF / an |  |  | 1000
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule |  | A planifier | [6 empty] | 0
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.5 îlots de fraicheurs réalisés |  | A planifier | [6 empty] | 0
Total coûts totaux (non-annuels) | [10 empty] | 4386000 | CHF |  | 0 | 4652554
Total coûts annuels | [10 empty] | 267554 | CHF/an |  | 0 | 4652554

## Tableau_suivi_T+12
Tableau de suivi des actions du PECC
Légende
Colonnes fixes
Colonnes évolutives
Colonnes facultatives
Les 3 fiches obligatoires sont développées à titre d'exemple et peuvent être adaptées par la Commune.
T+12 - Onglet à remplir pour la première année de mise en œuvre
Date d'adoption du PECC: 22.02.2023
PERIODE DE SUIVI: 01.2023 - 01.2024
Version au : 07.02.2024
Optionnel
Titre de l'action | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Responsable (et partenaires internes et externes) | Résultat "final" attendu au terme du PECC | Résultats "intermédiaires" pour la période écoulée | Etat d'avancement (menu déroulant) | Etat d'avancement : points d’attention, blocages pour la période écoulée, etc. | Résultats "intermédiaires" pour la période suivante | Coût total estimé pour 2024 | Coût annuel ou total ? | Source de soutien financier | Soutien financier (à obtenir / obtenu) | Coût effectif dépensé à ce jour
[Indiquer les actions retenues par la commune, en reprenant le titre issu du catalogue d'actions] |  |  |  |  | [Indiquer le nom de la personne responsable dans la commune et les éventuels partenaires (not. les mandataires spécifiques et les communes partenaires)] | [Reprendre les résultats attendus définis dans le PECC au chapitre 4.Plan d'action. Les formuler en cohérence avec les livrables indiqués dans l'onglet Subvention_Resultats attendus] | [Indiquer les actions déjà en cours ou réalisées en lien avec les fiches du PECC, y.c.pour des fiches non retenues si pertinent; Pour la fiche 4: indiquer l'action de participation réalisée lors de la phase d'élaboration] | [Indiquer le statut d'avancement des actions à ce jour selon proposition du menu déroulant] | [Expliquer le résultat atteint durant la période écoulée, en indiquant les éventuels points d'attentions ou blogage] | [Indiquer les étapes planifiées pour les 12 prochains mois. A formuler en cohérence avec les livrables de l'onglet Subvention_Resultats attendus Reporter cette colonne dans la colonne G du tableau de suivi pour la période suivante] |  |  |  | 0
Fiches Transversales
N°1 - Mettre en place une commission de l'énergie, du climat et/ou de la durabilité | x |  |  |  | Responsable: Groupe de suivi (A. Vialatte, E. Perrin, N. Perrin) | Commission mise en place et fonctionnelle, avec ~4 réunions annuelles | 3 réunions ont eu lieu en 2023 ; le 25.01, 25.04 et 24.05, notamment consultée pour les aspects de durabilité du PQ BornéNau. | Réalisé |  | Commission réunie régulièrement. Activer pour pour action participative en 2024 ? | 1000 | CHF |  |  | 650
N°4 - Favoriser l'engagement et la participation de la population | x | x | x | x | Responsables: Groupe de suivi et Commission consultative. Partenaires: CSD, Urbasol | Réaliser au moins une action annuelle impliquant la population en lien avec le PECC, y.c. durant la phase d'élaboration | Rencontre organisée le 08.09.2022 à la salle des Quais. Objectif : présentation du PECC et organisation de 4 ateliers en parallèle: 6. Déchets, 9. Alimentation, 16. Mobilité, 17+21. Biodiversité et Canicule. 68 personnes présentes, très bons échanges, dont les résultats ont été intégrés aux fiches action du document PECC (résultats bruts disponibles sur demande). Le 20.04.23 ; Présentation publique du PECC. Le 03.06.23 ; Journée arrachage invasives (action 18.6) Le 20.09.23 ; Journée potager collectif : carreaux (action 9.3a) Le 25.11.23 ; Journée potager collectif : copeaux (action 9.3a) | Réalisé en partie |  | Organiser une action de communication / atelier en lien avec la biodiversité, l'énergie, l'éclairage public ou les déchets ; - Thème déchets, en lien avec action COSEDEC (6.6) (2024) - Autre action d'arrachage (2024) - Marche nocturne extinctions (2025) | 2000 | CHF | - Subventions cantonale "eco-logement" pour les propriétaires d'immeubles : conseil énergétiques à destination des locataires - Soutien cantonal pour les projets éoliens - Formations proposées par le canton : CEP | 1000 | 50
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 3 actions réalisées dans la liste suivante: 6.1 Révision du règlement des déchets. 6.2 Développer les points de collecte 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable 6.5 Développer une ressourcerie 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Voir lignes 19-24 | Voir lignes 19-24 | Voir lignes 19-24 | Voir lignes 19-24 |  |  | - Cours de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC) - STRID
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.1 Révision du règlement des déchets | Groupe de travail constitué à l'interne en 2024, 1ère réunion 30.01 | En cours
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.2 Développer les points de collecte | Nouveau point de collecte réalisé à la voirie | Réalisé en partie |  | Extension du point de collecte des Tuileries planifié . | 5000 | CHF |  |  | 10000
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets | En 2023 ; action de subvention aux seaux à biodéchets + enquête réalisée sur les biodéchets professionnels (commerces de restauration, cantines, etc) | En cours | Commerces incités à éliminer biodéchets par filière méthanisation (STRID, Cand-Landi, BioEcoEnergie ou Gastro-recycling) plutôt que sacs noirs | Bilan financier à faire pour l'action de subvention aux seaux à biodéchets. Mise en place d'actions de sensibilisation aux biodéchets. Vérifier que les filières se mettent en place, échanger avec les autres communes (intéressant pour elles aussi). | 1000 | CHF |  |  | 1000
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable | Directive municipale finalisée : tri des déchets et interdiction de la vaisselle jetable lors de manifestations (partenariat avec STRID et Ecomanif). Directive (effective au 1er janvier 2024) : https://www.grandson.ch/officiel/reglements-et-directives/ | En cours | Directive (effective au 1er janvier 2024) : https://www.grandson.ch/officiel/reglements-et-directives/ | Directive opérationnel le 1er janvier 2024, il n'y a pas encore eu de demandes de subvention (février 2024). Communication à l'AG de l'USLGT le 27.01.24. Adapter le guide des manifestations durables et site web commune. Ce point a été discuté au CA de STRID et ce dernier a accepté de subventionner à hauteur de 50% la location de vaisselle réutilisable pour les manifestations. | 1500 | CHF / an
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.5 Développer une ressourcerie |  | Abandonné | Mesure délaissée, car il y en a déjà une à Yverdon et déjà un conteneur à troc ici à la déchetterie de Grandson. | Communiquer sur celle existant déjà à Yverdon
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Soutien annuel au plogging. Action cendriers portables réitérée. Action de sensibilisation aux plastiques dans les biodéchets (affiches sur containers). Nouvelle signalétique déchetterie pour améliorer le tri. Abandon de la benne "plastiques" décidée en séance de municipalité (27.11.23). Communications diverses dans le Journal, sur le site de la commune et aux communes conventionnées STEP, selon les thèmes ; biodéchets, usage des produits ménagers (micropolluants), limitation des déversements de déchets solides dans les WC. Action de promotion de la Lunch attitude (Cosedec) / reCircle auprès des commerces de vente à l'emporter. | Réalisé en partie |  | Mettre à jour le Guide des manifestations durables (intégrer éléments directive municipale vaisselle et tri). Soutien logistique et financier au plogging. Inscription de la Commune à l'opération Coup de balai, prévue 23 mars 2024. Action cendriers portables répétée en 2024 et 2025. Faire un bilan de l'action Cosedec, étendre à administrations et entreprises. Améliorer l'information déchets sur le site internet de la commune. Journée "ambassadeurs du tri" COSEDEC, prévue pour le samedi 20 avril 2024 ; 2 personnes présentes à la déchetterie, offert par STRID (coût 336.-). À coupler avec journée participative? Voir point 6.3 Abandon de la benne "plastique" en coordination avec Valeyres et Montagny. Se reneigner pour mettre en place le système tri plastique LEO, à partir d'avril 2024. | 3100 | CHF |  | 2275 | 4550
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Voir lignes 26-28 | Voir lignes 26-28 | Voir lignes 26-28 | Voir lignes 26-28
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges | Réalisé pour le chantier voirie | Réalisé en partie
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO |  | A planifier |  | Évaluer chantier voirie par SméO. Ou SNBS ? Ou Borné-Nau? (Sméo ne s'applique pas à ce type de bâtiment, mais souhait d'évaluer tout de même… )
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Réalisé en 2023 : construction en bois local, chauffage au bois local (CAD), panneaux photovoltaïques, citerne de récolte des eaux de pluie (20'000l), domotique, nichoirs à hirondelles. | Réalisé en partie |  | Chantier de la voirie terminé, intégrant tous les éléments de durabilité mentionnés en H28. Finaliser gîtes à chauves souris et zone de verdure. Projet de nouveau quartier au nord de la commune prévu, série d'actions durabilité-énergie prévues. |  |  |  | 5600 | 437600
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 3 actions réalisées dans la liste suivante 9.1a Marché villageois hebdomadaire 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. 9.1c Produits locaux pour les receptions 9.1d Information sur points de vente des produits locaux 9.3a Potager scolaire 9.3b Organiser des activités de cueillette 9.3c Journées Ecole à la ferme 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire | Voir lignes 30-37 | Voir lignes 30-37 | Voir lignes 30-37 | Voir lignes 30-37 |  |  | - Soutien financier de la DGAV et Vaud Promotion dans le cadre des projets de promotion des produits agricoles : https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/contributions-et-aides-financieres-agricoles/promotion-de-lagriculture-et-de-ses-produits
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1a Marché villageois hebdomadaire | Postulat Reymond, idée reprise par soirée participative | A planifier |  | Créer un groupe de travail
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. | Soutien continu à la Maison des Terroirs (et ce depuis 15 ans) Soutien ponctuel à Volg Soutien continu et mise en valeur de la Grandsonnaz | En cours |  |  | 60000 | CHF / an |  |  | 72000
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1c Produits locaux pour les receptions | Vins de l'appelation Bonvillars et traiteurs locaux pour toutes les manifestations de l'administration communale | Réalisé en partie |  | Renouvelé chaque année
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1d Information sur points de vente des produits locaux |  | A planifier
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3a Potager scolaire | Projet de potager en cours de réalisation. Carreaux mis en place (voir 4.1 Actions participatives). | En cours | Financements obtenus de Unisanté, ProJunior, ProGrandson, Fondation David Bourgeois ainsi que Cand-Landi. Financements obtenus pour nouvelle cabane. | Remplacement cabane, début 2024 |  |  |  | 10000 | 8410
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3b Organiser des activités de cueillette | Plantation fruitiers hautes tiges Retropomme | En cours |  | Prendre contact avec SOS fruits pour cueillette automnale, plus écoles pour valorisation
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3c Journées Ecole à la ferme |  | A planifier
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire |  | A planifier
Fiches Energie & Mobilité
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x | Evelyne Perrinjaquet (dicastère bâtiment et gérances), Stephane Silvani (chef de service) | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B 11.4b Assainissement Hôtel de Ville 11.5 Abaissement températures de 2°C | Voir lignes 40-45 | Voir lignes 40-45 | Voir lignes 40-45 | Voir lignes 40-45 |  |  | - Programme PEIK (suisse énergie) : subvention pour les audits et mesures des PME - Le programme bâtiment (l’isolation et le remplacement d’un chauffage au gaz ou au mazout par des énergies renouvelables dans des bâtiments existants, analyse énergétiques CECB+) - SuisseEnergie pour les communes : soutien financiers dans plusieurs domaines (mobilité, installalions et processus, bâtiments et énergies) - Subventions cantonales : 1) PDIC : 50% max, max 30'000 CHF 2) PDC : 50% max, max 25'000 CHF 3) Site 2000 Watts (selon critères label) 4) Cité de l'énergie (selon critères label) 5) PECC (selon les actions) 6) Programme de rétribution d'économie d'énergie (REE) : énergie thermique, jusqu'à 50% 7) Minergie-P-ECO (subventions cantonales et communales)
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux | Préavis 667/23 sur le suivi de 22 bâtiments communaux, y compris bâtiments locatifs, voté au Conseil Communal le 05.11.2023 ; https://www.grandson.ch/officiel/preavis-et-rapports-3/ | Planifié | Dépasse le 50% minimal prévu par la mesure | Permettra d'élaborer le plan d'assainissement (mesure 11.3). | 300000 | CHF |  |  | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux | Inclus dans la démarche de suivi énergétique. CECB+ réalisé sur les 22 bâtiments. Budget inclus dans les 300'000 CHF du préavis (point 11.1). | Planifié | Dépasse largement le 30% prévu par la mesure | Permettra d'élaborer le plan d'assainissement (mesure 11.3).
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux | Préavis 652/22 (crédit cadre pour l'entretien des bâtiments) adopté par le Conseil communal (500'000.- dont 158'000.- pour isolation fenêtres et portes Colombaires 1 et 3) | Planifié |  | Le plan comme tel découlera des mesures 11.1 et 11.2. Le montant de 158'000 CHF dépensé en 2023 correspond à une intervention plutôt qu'un plan. |  |  |  |  | 158000
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B/C | Préavis 654/22 adopté par Conseil communal le 29.09.2022 pour assainissement des toits. Intégrera la pose de panneaux photovoltaïques. | Planifié |  | Bâtiment Borné Nau B/C assaini (isolation, domotique, photovoltaïque…) ; travaux prévus pour l'été 2024. | 470000 | CHF |  |  | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4b Assainissement Hôtel de Ville | Préavis en préparation | A planifier |  |  | 600000 | CHF |  |  | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.5 Abaissement températures de 2°C | Effectif sur tous les bâtiments communaux (abaissement de 21° à 19°C) | Réalisé |  | Politique pérennisée
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | Autre | Action Ecologements ; rapport final en cours qui permettra de déterminer le montant exact de la subvention. |  | Action lancée pour les locataires Colombaires 1, 21 et 23 (17 logements), 15 appartements visités sur 17 (1 non-occupé suite décès et 1 locataire n'a pas voulu). | Suite au succès obtenu, sera renouvelé en 2024, selon budget récupéré par diverses subventions ou alors opération "Ma Commune et moi" de Romande Energie. |  |  |  | 1710 | 3420
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x | Evelyne Perrin (dicastère Réseaux et énergie) Yvan Becker (technicien génie civil) | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs 12.3 Réduire l'intensité lumineuse 12.4 Extinctions nocturnes 12.5. Supprimer lampadaires inutiles 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame 12.7 Action annuelle d'extinction 12.8. Actions de sensibilisation | Voir lignes 47-54 | Voir lignes 47-54 | Voir lignes 47-54 | Voir lignes 47-54 |  |  | - ProKilowatt : subvention à la réduction de la consommation électrique '- pronovo : subventions dans le domaine de l'électricité - Subventions cantonales : concept d'éclairage, jusqu'à 70%
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public | Préavis 656/22 Crédit cadre pour éclairage public (675'000.- sur 5 ans) adopté par Conseil communal le 14.11.23 | Réalisé |  | Premier bilan des économies sera fait fin 2023/début 2024, devrait être vite rentabilisé (5-6 ans) | 675000 | CHF |  |  | 270000
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs | 105 luminaires ont été passés en LED | En cours |  | Remplacer toutes les ampoules sodium et mercure par des LEDs avant fin 2024 (85 luminaires)
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.3 Réduire l'intensité lumineuse | Effectué sur plusieurs tronçons | En cours |  | À poursuivre
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.4 Extinctions nocturnes | 675 luminaires sur la commune, programmés comme ci-dessous (en 2023) : - 343 luminaires éteints de 23h à 5h - 69 luminaires en abaissement autonome 50% de 23h à 5h - 21 luminaires dynamique ancienne génération DNY-10% DNY+50% - 86 luminaires éteints à 20h et dynamique à 50% - 61 luminaires dynamique à 20h min 20% détection 50% - 2 luminaires avec détection statique à 100% Budget fixé à 135'000 CHF/an sur 5 ans (correspondant au préavis 656/22 (mesure 12.1)). | En cours |  |  | 135000 | CHF / an |  |  | 135000
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.5. Supprimer lampadaires inutiles | Supprimé 1 lampadaire place du château et 1 place de la gare. | En cours |  | 1 luminaire supplémentaire sera éteint puis supprimé vers la poste au bord de la voie CFF.
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame | Voir avec urbanisme | A planifier
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.7 Action annuelle d'extinction | Extinction nocturne en 2023 : 3 nuits d'extinction pour la nuit des Perséides (12-15.08.2023) | En cours |  | À réitérer
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.8. Actions de sensibilisation | Courrier aux commerçants et restaurateurs en novembre 2022 pour leur demander d'éteindre l'éclairage publicitaires des vitrines et les enseignes selon directive du Conseil d'Etat du 3 novembre 22. | En cours
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x | Antonio Vialatte (syndic) Evelyne Perrin (dicsastère Réseaux et énergies) | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | Voir lignes 56-58 | Voir lignes 56-58 | Voir lignes 56-58 | Voir lignes 56-58 |  |  | - chauffezrenouvelable : conseils incitatifs pour un changement de système de chauffage renouvelable - Subvention cantonale : étude de faisabilité sur les réseaux de chaleur (https://www.vd.ch/prestation/21-2023-demander-une-subvention-pour-une-etude-de-faisabilite-installation-de-production-denergies-renouvelables-et-reseaux-de-distribution) - Programme bâtiment : subventions pour qu'un propriétaire se raccorde (suivant le type de chauffage changé et puissance), subvention pour la construction et l'extension d'un réseau de CAD (distribution: 40-120 CHF/MWh.an, production : 130 CHF/MWh.an)
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O | Mise à l'enquête publique pour les parcelles 1, 2, 228, 231, 238, 681, 684, 687, 697 secteur Crêt aux Moines. Raccordement de la nouvelle voirie effectué. | En cours |  | Les travaux commencent en mars 2024, géré par RE Services |  |  |  |  | 24000
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S |  | A planifier |  | Contacter RE Services pour connaître leurs intentions
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | L'étude effectuée par RE Services a montré que cette solution n'est pas intéressante. Il apparait plus judicieux de continuer à développer le CAD bois local. | Réalisé | [6 empty] | 10000
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | Autre | Réflexions avec Service de l'urbanisme sur la possibilité de créer un CAD sur le Bourg et sur Grandsonnet en réponse aux exigences de la potentielle nouvelle LVLENe. | En cours |  | Appel d'offre à préparer afin d'ouvrir les possibilités (pas seulement Romande Energie).
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x | Olivier Reymond (Dicastère Urbanisme et mobilité) Carlos Castro (chef de service) Francesco di Franco (Dicastère Ecoles et sécurité) Didier Mast (Police administrative) | Action 16.1 réalisée, ainsi que 3 actions concrètes parmi 16.2 à 16.11 16.1 Plan de mobilité douce 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte 16.3 Itinéraire piéton sécurisé RC401 Brinaz-Grandson 16.4 Deux stations vélos libre service 16.5. Parcs à vélo 16.6 Bancs ombragés 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée 16.8 Abribus 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce | Voir lignes 60-70 | Voir lignes 60-70 | Voir lignes 60-70 | Voir lignes 60-70 |  |  | - Subventions cantonales : 1) aménagement des mesures vélo en agglomération 2) travaux sur une route cantonale en traversée de localité (jusqu'à 50% et 45% pour les stationnements vélo) 3) étude sur la mobilité électrique : jusqu'à 50% des coûts, max 10'000 CHF, min 5'000 CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.1 Plan de mobilité douce | Etude de modération du trafic Brinaz-Arnon motion Troillet. Mandat et rapport de Bike's Lab dans l'optique d'améliorer conflits d'usagers. (Coût 38'400 CHF) | Planifié |  | Plan directeur mobilité douce (Budget 45'000 CHF, subvention de 10'000 CHF attendue) | 45000 | CHF |  | 10000 | 38400
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte | Préavis 663/22 trottoir et arrêt bus rue Jean Lecomte, accepté par conseil communal le 4 mai 2023. | Planifié | Budget total 610'000.-, dont 130'000.- pour trottoir et 65'000.- pour deux arrêts de bus aux normes Lhand. | Réaliser trottoir + deux arrêts de bus | 610000 | CHF |  |  | 195000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.3 Itinéraire piéton / vélo sécurisé RC401 Brinaz-Grandson | Projet mis à l'enquête en 2023, à deux reprises suite à des oppositions. Bandes cyclables prévues de Grandson à Vaumarcus dans le projet de réfection de la RC401, réalisation 2024. | Planifié |  | Pistes cyclables (DGMR) + nouvel abribus Corcelettes (Commune) voir 16.8 à réaliser Etude mobilité douce de la Place du Château à Borné-Nau. Urbanisme et Réseaux énergies. | 1600000 | CHF |  |  | 82900
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.4 Deux stations vélos libre service |  | A planifier
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.5. Parcs à vélo | Réalisé parc a vélo de la Merveilleuse (2022) Parc à vélo au Port (2023) | Réalisé en partie |  | Deux parcs à vélos prévus pour 2024 aux Tuileries (kiosque + les terrains de foot) | 5000 | CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.6 Bancs ombragés | Rapport de Bocansemble sur les bancs publics (nombre, localisation, accessibilité, practicité). Installation de nouveaux bancs + ajout d'accoudoirs sur certains | En cours |  | Mettre en œuvre les recommandations du rapport, continuer l'action de pose de nouveaux bancs ; 3 bancs supplémentaires | 9000 | CHF |  |  | 6600
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée | Crédit d'étude pour parking souterrain au Rubatel, préavis 670/23, voté au CC le 05.110.2023 | Planifié |  | Préavis pour libérer places de parking Côté sud place du château (prévu début 2024) | 69000 | CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.8 Abribus | Abribus Corcelettes (en attente de la refection RC401 par DGMR), financements accordés par le GC (voir 16.3). Abribus prévu dans le projet de traversée des Tuileries (2024?) | A planifier |  | À faire en 2024 / 2025 | 50000 | CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales |  | Planifié |  | Sera réalisé plus largement avec nouvelle traversée des Tuileries et refection RC401
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école |  | A planifier
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce | Soutien logistique à différentes manifestations (Cyclotourisme, etc) | Réalisé
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | Autre | Introduction de limitations de vitesse en localité (2021) Sentier pédestre Bellerive (2022) Achat vélo électrique pour administration communale. Achat véhicule électrique voirie en remplacement d'un autre véhicule non électrique. Plan de mobilité électrique (mandat attribué à Transitec Ingénieurs Conseil SA). Plan de limitations de vitesses plus ambitieux sur l'ensemble du territoire communal à l'étude (contact pris avec voyer des routes). | En cours |  | Mise en œuvre du plan de mobilité électrique |  |  |  | 10000 | 109482
Fiches Adaptation aux CC.
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville 17.5 Une surface minérale végétalisée 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux 17.8 Surfaces de sols perméabilisées 17.9 Nature en ville favorisée 17.10 Dispositions du PACom 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé 17.12 Charte des jardins proposée 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée | Voir lignes 73-85 | Voir lignes 73-85 | Voir lignes 73-85 | Voir lignes 73-85 |  |  | - 4.5 moi de CHF de subventions au total (https://amp-rts-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.rts.ch/info/regions/vaud/13709734-feu-vert-vaudois-aux-subventions-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur-en-ville.html) - Subventions cantonales : 1) Gestion des milieux d’importance régionale ou locale portées aux inventaires cantonaux s 2) Les inventaires : des arbres remarquables d'importance cantonale, des surfaces vertes et non construites, des hirondelles, martinets et chauves-souris (forfait selon nature de l'inventaire) 3) La pose de nichoirs hirondelles, martinets (65 CHF/nid artificiel d'hirondelles, 120 CHF/ nichoirs martinet, 200 CHF/action de sensibilisation) 4) Plantation de haies ou d’arbres et l’aménagement de surfaces pour la biodiversité aux abords des établissements scolaires (selon nature de l'aménagement) 5) L’entretien d’arbres remarquables d’importance cantonale (forfait 2'000 CHF + 50 CHF/arbre, si > 20 arbres 6'000 CHF) 6) Des certifications type « Ville Verte » (50% de la phase initiale de certification, max 7'500 CHF)
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé | Premier bilan effectué par bureau Maibach (financement Pro Natura, dans le cadre du programme Commmune ouVerte). Etapes suivantes au budget 2024. | En cours |  | Analyser les rendus, poursuivre l'action | 5460 | CHF |  | 10000 | 10000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée | Cours suivis par David Mani : gestion différenciée des cimetières | Réalisé | [6 empty] | 800
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre | Appliquée sur 4 secteurs du cimetière: fauche tardive, engazonnement de zones de gravier, arrêt complet des phytosanitaires, remplacement de thuyas par des ifs. Fauches tardives, évacuation des produits par méthanisation. | Réalisé | [6 empty] | 15735
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville | Arborisation du sentier de Bellerive. Soutien DGE-Biodiv pour traitement arbre remarquable (Tilleul rue Haute) . Arborisation de la butte de Borné Nau (subside DGE-Biodiv 10'000.-). Arborisations diverses; projets d'arborisation rue Haute en préparation; accord avec services VD pour pointages archéologie cour des Cloîtres. | En cours |  | Plantation de fruitiers haute tiges parcelles 420+ 421 (Messerli). Finaliser projets d'arborisation rue Haute (2024) Arborisation petite plage (première après Oasis). | 15000 | CHF |  | 10000 | 48990
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.5 Une surface minérale végétalisée | Cimetière: remplacement du gravier par du gazon sur deux secteurs. Place de Jeux Oasis engazonnée. | En cours |  | Extension zones vertes cimetière. Projet de végétalisation de la cour des Cloîtres (voir aussi 21.5). Mandat d'étude réaménagement cour d'école Collège du Jura. | 25575 | CHF
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage | Effectué sur platanes du port | Réalisé en partie |  | Etendre à d'autres secteurs |  |  |  |  | 4030
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux | En cours de réalisation (espace des Remparts) | En cours |  | Etendre à d'autres secteurs
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.8 Surfaces de sols perméabilisées | 25 places de parc Borné Nau en gravier végétalisé | En cours
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.9 Nature en ville favorisée | Intégré informations hirondelles à MapNV. Posé 6 nichoirs à hirondelles (Bellevue 3). Dénoncé la destruction d'une colonie d'hirondelles à la Galaxie (Bornée Nau 6); réunion en décembre avec propriétaires, gérance et DGE. Posé 9 nichoirs à cavernicoles (mésanges, gobe-mouches et torcols) au Coteau (fabriqués en épicéa local). Action de protection d'une population d'Orchis bouc sur la voie CFF. | En cours |  | Suivi de la dénonciation (hirondelles) | 3000 | CHF
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.10 Dispositions du PACom | PACom en voie de finalisation | En cours |  | Finalisé en 2024 ?
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé |  | A planifier |  |  | 30000 | CHF
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.12 Charte des jardins proposée |  | A planifier
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée | Discussions pour étudier une meilleure protection des zones alluviales. Demande d'adhésion à l'Association de la Grande Caricaie déposée. Demande de classement de biotopes d'importance nationale VD142, VD374, Zones alluviales 200 et 201 (Lettre de DGE-Biodiv). | En cours |  | À finaliser en 2024 | 500 | CHF
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | Autre | Fête de la Nature 2022. Fête de la Nature 2023 (26.05.2023). Contact avec agriculteur locataire (Messerli) pour mettre la parcelle communale 421 (Brinaz) en zone de compensation écologique. Terrains de foot : transition vers engrais organiques, limitation de 95% des phytosanitaires (Ecorobotix). | En cours |  | À finaliser
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives 18.2 Foyers d'invasives cartographiés 18.3 Stratégie de lutte définie 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets 18.5 Sensibilité du public améliorée 18.6 Action citoyenne d'arrachage | Voir lignes 87-92 | Voir lignes 87-92 | Voir lignes 87-92 | Voir lignes 87-92
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives | Formé Vicky Buehler. Le collaborateur qui aurait dû suivre le cours en 2024 a quitté la commune. Un autre employé sera formé en 2024 ou 2025. | En cours |  |  | 300 | CHF / an
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.2 Foyers d'invasives cartographiés | Utilisation de l'application InvasivApp par les employés communaux | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.3 Stratégie de lutte définie |  | A planifier
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets | MEMOdéchets 2023 imprimé et distribué | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.5 Sensibilité du public améliorée | Affichage sur le traitement des invasives à la déchetterie. Communications diverses dans le Journal et sur le site de la commune (infos sur les invasives et leur traitement). | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.6 Action citoyenne d'arrachage | L'action a eu lieu le 3 juin 2023 au coteau (12 participants). | Réalisé | Autre : engagement d'un civiliste + un chômeur durant le mois de juin pour arrachage invasives. | Nouvelle action prévue le samedi 1er juin 2024 avec JCI Nord Vaudois |  |  |  |  | 10528
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule 21.5 îlots de fraicheurs réalisés | Voir lignes 94-98 | Voir lignes 94-98 | Voir lignes 94-98 | Voir lignes 94-98
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés |  | Réalisé | Effectué chaque année
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues | Soutien continu à Bocansemble et les Jeudis de Grandson | Réalisé |  |  | 1000 | CHF / an |  |  | 1000
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés |  | A planifier |  | Informations canicule à ajouter au guide des manifestations durables
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule | Achat de crème solaire, casquettes et protège-nuques pour employés communaux ; ajustement des horaires de travail. | Réalisé en partie
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.5 îlots de fraicheurs réalisés | Place publique rue des Vergers (fontaines, arbres, bancs ombragés). Espace des Remparts aménagé (fontaine, arbres, bancs ombragés). | Réalisé en partie | DGE et Service archéologie contactés pour un projet de végétalisation de la cour des cloîtres. Arborisation (cf 17.4) Bancs publics ; rapport bocansemble (cf 16.6) | Pointages archéologiques dans la cour des cloîtres (au budget 2024)
Total coûts totaux (non-annuels) | [10 empty] | 4524635 | CHF |  | 60585 | 1657145
Total coûts annuels | [10 empty] | 197800 | CHF/an |  | 60585 | 1657145

## Tableau_suivi_T+24
Tableau de suivi des actions du PECC
Légende
Colonnes fixes
Colonnes évolutives
Colonnes facultatives
Les 3 fiches obligatoires sont développées à titre d'exemple et peuvent être adaptées par la Commune.
T+24 - Onglet à remplir pour la deuxième année de mise en œuvre
Date d'adoption du PECC: 22.02.2023
PERIODE DE SUIVI: 02.2024 - 12.2024 |  |  |  |  | En bleu, les ajouts d'actions (additionnelles par rapport au plan d'action initial) |  | Voir onglets précédents pour détails des actions réalisées avant 2024 | [7 empty] | 2023 + 2024
Version au : 12.12.2024 | [10 empty] | Optionnel --> Les montants sont par endroit indicatifs et/ou correspondent à une somme sur plusieurs actions. Les chiffres seraient éventuellement à recontrôler, corriger et compléter.
Titre de l'action | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Responsable (et partenaires internes et externes) | Résultat "final" attendu au terme du PECC | Résultats "intermédiaires" pour la période écoulée | Etat d'avancement (menu déroulant) | Etat d'avancement : points d’attention, blocages pour la période écoulée, etc. | Résultats "intermédiaires" pour la période suivante | Coût total estimé (ou budget) pour 2025 | Coût annuel ou total ? | Source de soutien financier | Soutien financier (à obtenir / obtenu) | Coût effectif dépensé à ce jour
[Indiquer les actions retenues par la commune, en reprenant le titre issu du catalogue d'actions] |  |  |  |  | [Indiquer le nom de la personne responsable dans la commune et les éventuels partenaires (not. les mandataires spécifiques et les communes partenaires)] | [Reprendre les résultats attendus définis dans le PECC au chapitre 4.Plan d'action. Les formuler en cohérence avec les livrables indiqués dans l'onglet Subvention_Resultats attendus] | [Préciser les résultats qui étaient visés pour la période écoulée (12 derniers mois). Reprendre la colonne J de l'onglet T+12] | [Indiquer le statut d'avancement des actions à ce jour selon proposition du menu déroulant] | [Expliquer le résultat atteint durant la période écoulée, en indiquant les éventuels points d'attentions ou blogage] | [Indiquer les étapes planifiées pour les 12 prochains mois. A formuler en cohérence avec les livrables de l'onglet Subvention_Resultats attendus Reporter cette colonne dans la colonne G du tableau de suivi pour la période suivante]
Fiches Transversales
N°1 - Mettre en place une commission de l'énergie, du climat et/ou de la durabilité | x |  |  |  | Responsable: Groupe de suivi (A. Vialatte, E. Perrin, N. Perrin) | Commission mise en place et fonctionnelle, avec ~4 réunions annuelles | Commission consultée pour organisation de la journée participative 2024, sur le thème des déchets | Réalisé / En continu |  | Commission réunie régulièrement. Activer pour pour action participative en 2025 ? | 1000 | CHF / an |  |  | 1150
N°4 - Favoriser l'engagement et la participation de la population | x | x | x | x | Responsables: Groupe de suivi et Commission consultative. Partenaires: CSD, Urbasol | Réaliser au moins une action annuelle impliquant la population en lien avec le PECC, y.c. durant la phase d'élaboration | Journée participative réalisée le 21 septembre 2024, sur le thème des déchets, avec participation de COSEDEC, à la déchetterie | Réalisé / En continu |  | Organiser une action de communication / atelier en lien avec la biodiversité, l'énergie, l'éclairage public ou un autre thème, p.ex. : - Autre action d'arrachage - Marche nocturne extinctions - Balade urbaine - Animation alimentation | 2000 | CHF / an |  |  | 3650
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 3 actions réalisées dans la liste suivante: 6.1 Révision du règlement des déchets. 6.2 Développer les points de collecte 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable 6.5 Développer une ressourcerie 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 20-25 |  |  | - Cours de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC) - STRID
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.1 Révision du règlement des déchets | Groupe de travail réuni à 5 reprises, projet de règlement bien avancé. Quelques éléments sur le financement à apporter sur la base de l'analyse des comptes 2024. | En cours | Financement à préciser (taxes). | Finalisation du règlement.
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.2 Développer les points de collecte | - | Réalisé en partie | Négociation en cours avec propriétaire parcelle (voir colonne K >>) | Développer la mini-déchetterie des Tuileries ; en attente d'un projet de construction sur la parcelle concernée (négociation en cours pour mini-déchetterie communale sur un bout de la parcelle) | 5000 |  |  |  | 10000
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.3 Améliorer la gestion des biodéchets | Action seaux à composts ; 60 à distribuer gratuitement, chacun avec 1 rouleau de 10 sacs 10l. La journée participative 2024, sur le thème des déchets, a inclus les thèmes biodéchets et gaspillage alimentaires (voir 4.1). | Réalisé / En continu | Subvention seaux peu sollicitées en 2023, la Commune a donc acheté des seaux et les distribue gratuitement (via l'admin comm). | Bilan à faire sur succès de l'action (seaux récupérés) et si à reconduire en 2025. Vérifier que les filières se mettent en place, échanger avec les autres communes (intéressant pour elles aussi). | 1000 | CHF / an |  |  | 1600
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.4 Interdire la vaisselle plastique jetable | Directive effective depuis 1er janvier 2024 (https://www.grandson.ch/officiel/reglements-et-directives/) interdisant vaisselle plastique jetable. Opérations de contrôle durant les manifestations. Un rappel est envoyé en cas non observation. Deal avec STRID, qui subsidie 50% du prix des caisses Ecomanif pour toute manifestation sur le territoire communal. | Réalisé |  | Poursuivre les contrôles durant les manifestations. Faire un bilan yc des subventions demandées.
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.5 Développer une ressourcerie | Contact pris avec STRID pour création d'une bibliothèque d'objets. | A planifier | Mesure d'une ressourcerie délaissée début 2024, car il y en a déjà une à Yverdon et déjà un conteneur à troc ici à la déchetterie de Grandson. Courant 2024, idée relancée de faire bibliothèque d'objets. | Poursuivre échanges avec STRID pour bibliothèque d'objets.
N°6 - Réduire, réutiliser et recycler les déchets | x | x | x | x |  | 6.6.Mesures de sensibilisation/prévention | Guide des manifestations durables mis à jour. Plogging le 23 mars dans le cadre de l'opération Coup de balai, avec l'aide de l'Association de la Grande Cariciae. Actions cendriers portables : 300 pièces achetées en 2024, distribuées lors de manifestations. Signalétique sacs LEO réalisée (recyclage plastique), benne plastique remplacée par sytème LEO, avec communes partenaires (Valeyres, Montagny). Ambassadeurs du tri (COSEDEC) samedi 20 avril 2024 à la déchetterie (expérience très positive, rapport disponible). | Réalisé / En continu |  | Action cendriers portables et autres à répéter en 2025. Faire bilan des actions réalisées et suivi du recyclage plastique LEO mis en place. Poursuivre sensibilisation et information notamment autour de la filièrerecyclage plastique mise en place (LEO). | 3000 | CHF |  | 2275 | 10030
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x | Responsables: N. Perrin (dicastère Travaux et environnement), L. Thiémard (chef de service) | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 27-29
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.1 Intégrer des critères de durabilité dans les cahiers des charges | - | Réalisé en partie |  | -
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.2 Utiliser le logiciel d’évaluation SméO | - | A planifier |  | -
N°8 - Rénover ou construire de manière durable | x | x | x | x |  | 8.3. Critères de durabilité dans le chantier d'extension de la voirie | Zone de verdure finalisée. Buissons et arbres indigènes, prairie fleurie. Gîte à chauves souris installé. | Réalisé en partie |  | Pas d'autres constructions en vue. |  |  |  | 5600 | 437600
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 3 actions réalisées dans la liste suivante 9.1a Marché villageois hebdomadaire 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. 9.1c Produits locaux pour les receptions 9.1d Information sur points de vente des produits locaux 9.3a Potager scolaire 9.3b Organiser des activités de cueillette 9.3c Journées Ecole à la ferme 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 31-38 |  |  | - Soutien financier de la DGAV et Vaud Promotion dans le cadre des projets de promotion des produits agricoles : https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/contributions-et-aides-financieres-agricoles/promotion-de-lagriculture-et-de-ses-produits
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1a Marché villageois hebdomadaire | - | A planifier | La Place du Château est en pleine réorganisation, donc rien ne se fera dans l'immédiat. | Créer un groupe de travail
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 91b Soutien aux points de vente de produits locaux. | Soutien continu à la Maison des Terroirs (60'000 CHF/an) | Réalisé / En continu |  | Préavis 673/24 accepté par le CC et mis en œuvre: amélioration de l'outil de production de fromage d'alpage, réfection du couvert et étanchéité des citernes. (75'320 CHF) | 135320 | CHF |  |  | 132000
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1c Produits locaux pour les receptions | Vins de l'appelation Bonvillars et traiteurs locaux pour toutes les manifestations de l'administration communale | Réalisé / En continu |  | Renouvelé chaque année
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.1d Information sur points de vente des produits locaux | - | A planifier
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3a Potager scolaire | Ancienne cabane évacuée, nouvelle cabane construite. Financement supplémentaire de la Fondation David Bourgeois. Carreaux cultivés par le collectif Bourg vivace (journées participatives) et par les écoles. Inauguration du jardin en sept. 2024 (article dans La Région, 09.09.24) | Réalisé |  | - |  |  |  | 10000 | 20410
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3b Organiser des activités de cueillette | Cueillettes organisées par SOS Fruits https://sos-fruits.ch/. Plantation de fruitiers Retropomme Fiez-Pittet. | Réalisé / En continu |  | Collectif SOS Fruits vient chaque année |  |  |  |  | 1200
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3c Journées Ecole à la ferme | - | A planifier
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable | x | x | x | x |  | 9.3d Animation Alimentation durable à la bibliothèque scolaire | Contact pris entre Bourg vivace et bibliothèque scolaire pour une possible activité en 2025 sur ce thème. | A planifier |  | A prévoir sur 2025, en lien avec mesure 4
N°9 - Promouvoir une alimentaiton locale, saine et durable |  |  |  | x |  | Autre | Incitations et suggestions pour réduire la consommation d'eau jointes aux factures d’utilisation de l’eau envoyées annuellement aux habitants. | Réalisé
Fiches Energie & Mobilité
N°10 - Assurer la conformité énergétique et encourager l’efficacité des bâtiments privés |  |  |  | x | Evelyne Perrin, dicastère Réseaux et énergies | Lancement d'un appel d'offre groupé pour les installations photovoltaïques privées en partenariat avec Group-IT de la HES-SO valais. |  |  |  | Rencontre avec Group-IT.
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x | Evelyne Perrinjaquet (dicastère bâtiment et gérances), Chantal Testuz (cheffe de service) | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B 11.4b Assainissement Hôtel de Ville 11.5 Abaissement températures de 2°C | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 40-45 |  |  | - Programme PEIK (suisse énergie) : subvention pour les audits et mesures des PME - Le programme bâtiment (l’isolation et le remplacement d’un chauffage au gaz ou au mazout par des énergies renouvelables dans des bâtiments existants, analyse énergétiques CECB+) - SuisseEnergie pour les communes : soutien financiers dans plusieurs domaines (mobilité, installalions et processus, bâtiments et énergies) - Subventions cantonales : 1) PDIC : 50% max, max 30'000 CHF 2) PDC : 50% max, max 25'000 CHF 3) Site 2000 Watts (selon critères label) 4) Cité de l'énergie (selon critères label) 5) PECC (selon les actions) 6) Programme de rétribution d'économie d'énergie (REE) : énergie thermique, jusqu'à 50% 7) Minergie-P-ECO (subventions cantonales et communales)
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.1. Suivi énergétique sur 50% des bâtiments communaux | Etude globale des bâtiments Colombaires 1 et Collège du Jura B. Rapports en cours de rédaction. | En cours |  | Etudes et suivi à poursuivre / mettre en place. | 300000 | CHF |  |  | 8820
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.2 Analyse énergétique CECB+ sur 30% des bâtiments communaux | CECB+ effectués sur Borné Nau B et C | En cours |  | A poursuivre. |  |  |  |  | 7292
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.3 Plan d'assainissement des bâtiments communaux | Certains travaux encore en attente aux Colombaires 1. Ils seront précisés dans le cadre de l’étude ci-dessus (11.1). | Planifié |  | Le plan comme tel découlera des mesures 11.1 et 11.2. |  |  |  |  | 158000
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4a Assainissement Collège Borné Nau B/C | - Travaux d'assainissement du Collège en passe d’être finalisés. La réception a eu lieu le mardi 3 septembre 2024. A l’usage, des travaux correctifs doivent encore être apportés. Manque encore la facture finale d'un mandataire. - Extension microgrid Borné Nau B (303,2 m2, 66,6 kWc) et D (189,9 m2, 41 kWc). Financé par RE + hausse des tarifs énergie. | Réalisé | [6 empty] | 463323
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.4b Assainissement Hôtel de Ville | Mandataires sélectionnés, premiers constats seront rendus le lundi 16 décembre 2024, suite à quoi le calendrier sera précisé (cahiers des charges et appels d’offres). | En cours |  | Présenter un préavis au CC durant le premier semestre 2025. | 600000 | CHF |  |  | 0
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.5 Abaissement températures de 2°C | Effectif sur tous les bâtiments communaux (abaissement de 21° à 19°C) | Réalisé |  | Politique pérennisée
N°11 - Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | x | x | x | x |  | 11.6 Inciter les locataires à réduire leur consommations d'énergie (anciennement "Autre") | Action Ecologements locataires en 2023. Pas d'action en 2024. | Réalisé en partie |  | Intention de econduire une action similaire à Eco-logement qui se nomme "Ma Commune et moi" en partenariat avec Romande Energie (si place disponible). |  |  |  | 1710 | 3420
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x | Evelyne Perrin (dicastère Réseaux et énergie) Yvan Becker (technicien génie civil) | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs 12.3 Réduire l'intensité lumineuse 12.4 Extinctions nocturnes 12.5. Supprimer lampadaires inutiles 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame 12.7 Action annuelle d'extinction 12.8. Actions de sensibilisation | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 47-54 |  |  | - ProKilowatt : subvention à la réduction de la consommation électrique '- pronovo : subventions dans le domaine de l'électricité - Subventions cantonales : concept d'éclairage, jusqu'à 70%
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.1 Faire voter un crédit cadre pour le renouvellement de l'éclairage public | - | Réalisé | [6 empty] | 0
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.2 Remplacer lampes à mercure et à sodium par des LEDs | Remplacement de 62 ampoules sodium par LED, 21 luminaires modifiés pour recevoir du LED. | En cours
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.3 Réduire l'intensité lumineuse | Continuité | En cours |  | À poursuivre
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.4 Extinctions nocturnes | 26 luminaires mis sous détection. Mise sous compteur de certaines armoires. | En cours | [6 empty] | 135000
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.5. Supprimer lampadaires inutiles | Le luminairevers la poste au bord des voies CFF a été désactivé, il sera supprimé tout soudain. | En cours
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.6 Réviser le Règlement des procédés de réclame | - | A planifier
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.7 Action annuelle d'extinction | Action d'extinction renouvelée en 2024, 3 jours d'extinction (Perséides). | En cours |  | À réitérer
N°12 - Réduire la consommation de l’éclairage public | x | x | x | x |  | 12.8. Actions de sensibilisation | - | En cours
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x | Antonio Vialatte (syndic) Evelyne Perrin (dicsastère Réseaux et énergies) | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 56-58 |  |  | - chauffezrenouvelable : conseils incitatifs pour un changement de système de chauffage renouvelable - Subvention cantonale : étude de faisabilité sur les réseaux de chaleur (https://www.vd.ch/prestation/21-2023-demander-une-subvention-pour-une-etude-de-faisabilite-installation-de-production-denergies-renouvelables-et-reseaux-de-distribution) - Programme bâtiment : subventions pour qu'un propriétaire se raccorde (suivant le type de chauffage changé et puissance), subvention pour la construction et l'extension d'un réseau de CAD (distribution: 40-120 CHF/MWh.an, production : 130 CHF/MWh.an)
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.1 Etendre le CAD aux quartiers N-O | Extension finalisée en octobre 2024. | Réalisé | [6 empty] | 24000
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.2 Etudier les possibilités d'extensions du CAD vers O, E et S | Pas de nouvelles de RE pour l'extension E et S-E, mais un intérêt manifesté par les promoteurs du nouveau quartier à construire au Bas Grandsonnet. | A planifier |  | Poursuivre les échanges, recontacter RE.
N°14 - Développer les réseaux de chaleur d’origine renouvelable | x | x | x | x |  | 14.3 Etudier la faisabilité d'un CAD basse T° avec eau du lac | - | Réalisé | [6 empty] | 10000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x | Olivier Reymond (Dicastère Urbanisme et mobilité) Carlos Castro (chef de service) Francesco di Franco (Dicastère Ecoles et sécurité) Didier Mast (Police administrative) | Action 16.1 réalisée, ainsi que 3 actions concrètes parmi 16.2 à 16.11 16.1 Plan de mobilité douce 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte 16.3 Itinéraire piéton sécurisé RC401 Brinaz-Grandson 16.4 Deux stations vélos libre service 16.5. Parcs à vélo 16.6 Bancs ombragés 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée 16.8 Abribus 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 60-70 |  |  | - Subventions cantonales : 1) aménagement des mesures vélo en agglomération 2) travaux sur une route cantonale en traversée de localité (jusqu'à 50% et 45% pour les stationnements vélo) 3) étude sur la mobilité électrique : jusqu'à 50% des coûts, max 10'000 CHF, min 5'000 CHF
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.1 Plan de mobilité douce | Mandat accordé à BikesLab pour piloter l'appel d'offres. Dossier d'appel d'offres validé en muni, sept 2024. Deux offres reçues, adjudication prévue pour fin 2024, mise en œuvre 2025. Mise à jour de la signalétique et nouveau marquage au sol. | En cours |  | Mise en œuvre. | 45000 | CHF |  | 10000 | 52858
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.2 Itinéraire piéton sécurisé rue Jean Lecomte | Préavis 663/22 trottoir et arrêt bus rue Jean Lecomte, accepté par conseil communal le 4 mai 2023. | Planifié | Opération retardée, en lien avec une demande à la DGMR de passer toute la rue Jean Lecomte en 30km/h | Réaliser trottoir + deux arrêts de bus | 610000 | CHF |  |  | 195000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.3 Itinéraire piéton / vélo sécurisé RC401 Brinaz-Grandson | Itinéraire : toutes les oppositions retirées sauf une. Zone 30 du bourg des Tuileries : oppositions en cours de traitement. Bandes cyclables de Grandson à Vaumarcus : travaux en cours de réalisation par tronçons (DGMR). | En cours |  | Itinéraire : Proposition sera faite au CC début 2025 de lever l'opposition, puis un nouveau préavis sera amené au CC sur le financement du projet. Les travaux devraient débuter en 2026. | 1600000 | CHF |  |  | 82900
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.4 Deux stations vélos libre service | - | A planifier
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.5. Parcs à vélo | Les deux parcs à vélos des Tuileries (racks) prévus ont été posés. | Réalisé
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.6 Bancs ombragés | 5 bancs supplémentaires posés. Banc octogonal place de l'Eglise. | En cours | Enjeu archéologique à prendre en compte dans la planification des plantations | Arbre de Judée encore à planter (place de l'Eglise) |  |  |  |  | 19600
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.7 Place du Château sud en zone piétonne arborisée | - | Planifié | Projet provisoirement à l'arrêt suite à une initiative citoyenne et opposition du Canton à la démolition de 2 bâtiments Place du Château Nord.
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.8 Abribus | Arrêt bus Lhand + abribus place de la gare : création d'une zone d'arrêt de bus (norme Lhand) à la gare (avec suppression de 9 places de parc) pour coordonner trains bus. Tavaux ont débutés en novembre 2024. | En cours |  | Abribus Corcelettes : réalisation prévue 2025 | 90000 | CHF |  | 45000
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.9 Assainissement phonique des routes cantonales | - | Planifié |  | Sera réalisé plus largement avec nouvelle traversée des Tuileries et réfection RC401 (voir action 16.3)
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.10 Sensibilisation des parents, dépose des enfants à l'école | - | A planifier
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.11 Signaler les manifestations en faveur de la mobilité douce | - | Réalisé
[6 empty] | 16.12 Etude de mobilité douce | Etude mobilité douce de la Place du Château à Borné-Nau (Urbanisme et Réseaux énergies). | Planifié | En attente d'une analye et d'une solution pour les réseaux en sous sol (eau/énergie). | [5 empty] | 0
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos | x | x | x | x |  | 16.12 Plan de mobilité électrique | Emplacements pour l'installation de bornes validés en avril 2024. Une proposition avec chiffrage des coûts complets sera présentée en Muni fin 2024. | En cours
N°16 - Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piéton-ne-s et les vélos |  |  |  | x |  | 16.13 Limitations de vitesse en localité | Voir aussi action 16.2. 30 km/h implémenté en 2021 dans le bourg, y-c rue Basse. TJM rue Basse est passé de 9'000 véhicules/j en 2015 à 6'900 en 2022 (par contre pour Tuileries légère réduction de 10'750 à 10'300). | En cours | Plusieurs demandes du Service de l'Urbanisme ont été refusées par la DGMR. D'autres sont en voie de validation (route de Fiez de 50 à 30 km/h et chemin de Coudrex de 50 à 30 km/h + zone de rencontre).
Fiches Adaptation aux CC.
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville 17.5 Une surface minérale végétalisée 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux 17.8 Surfaces de sols perméabilisées 17.9 Nature en ville favorisée 17.10 Dispositions du PACom 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé 17.12 Charte des jardins proposée 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 73-85 |  |  | - 4.5 moi de CHF de subventions au total (https://amp-rts-ch.cdn.ampproject.org/c/s/amp.rts.ch/info/regions/vaud/13709734-feu-vert-vaudois-aux-subventions-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur-en-ville.html) - Subventions cantonales : 1) Gestion des milieux d’importance régionale ou locale portées aux inventaires cantonaux s 2) Les inventaires : des arbres remarquables d'importance cantonale, des surfaces vertes et non construites, des hirondelles, martinets et chauves-souris (forfait selon nature de l'inventaire) 3) La pose de nichoirs hirondelles, martinets (65 CHF/nid artificiel d'hirondelles, 120 CHF/ nichoirs martinet, 200 CHF/action de sensibilisation) 4) Plantation de haies ou d’arbres et l’aménagement de surfaces pour la biodiversité aux abords des établissements scolaires (selon nature de l'aménagement) 5) L’entretien d’arbres remarquables d’importance cantonale (forfait 2'000 CHF + 50 CHF/arbre, si > 20 arbres 6'000 CHF) 6) Des certifications type « Ville Verte » (50% de la phase initiale de certification, max 7'500 CHF)
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.1 Inventaire de la biodiversité communale réalisé | Phases 2, 3 et 4 du projet Commune ouVerte, plus compléments demandés pour phase 1. Mandat attribué au bureau Maibach (Natura SA). | Réalisé en partie |  | Analyse en cours, réunion de synthèse prévue le 28 janvier. |  |  |  | 10000 | 5460
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.2 Un employé communal formé à la gestion différenciée | - | Réalisé | [6 empty] | 800
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.3 Charte des talus de route mise en oeuvre | Extension de la végétalisation du cimetière (voir aussi action 17.5). Fauche tardive : action continue en 2024. Remplacement de 30 m de haie de laurelles (STAP). | Réalisé | [5 empty] | 1800 | 15735
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.4 Arborisations et végétalisations améliorées en ville | Plantations fruitiers parcelles 420-421. Arbre de Judée planté en déc. 2024 devant l'église (banc réalisé). | Réalisé en partie | [5 empty] | 10000 | 50990
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.5 Une surface minérale végétalisée | Extension de la végétalisation du cimetière (voir aussi action 17.3). Belvédère des Quais : 100 m2 végétalisés à la place d'enrobé ; 2 bancs ombragés installés (voir aussi action 16.6). | Réalisé en partie | - Projet de végétalisation de la cour des Cloîtres (voir aussi action 21.5) : sondages archéologiques effectués dans le Cloître, avec résultat positif (nombreuses tombes). Le projet de végétalisation doit être redimensionné. Négociations en cours avec Canton (Service d'archéologie + BioDiv). - Réaménagement cour d'école Collège du Jura : première étude faite (Service des bâtiments). Au vu des montants à engager, le projet devra être revu pour une exécution en plusieurs étapes. | [5 empty] | 31000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.6 Taille des arbres réorientée pour augmenter l'ombrage | Pratique poursuivie | Réalisé en partie | [6 empty] | 4030
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.7 Espèces vivaces et xérophiles dans les massifs floraux | Vivaces xérophiles remplacent les annuelles dans de nombreux bacs en ville. Installation de ollas dans les bacs à fleurs, pour économiser l'eau. | Réalisé en partie | [6 empty] | 5000
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.8 Surfaces de sols perméabilisées | 25 places de parc Borné Nau en gravier végétalisé | Réalisé
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.9 Nature en ville favorisée | 24 nichoirs à hirondelles de fenêtre à Borné Nau 6 (accord trouvé avec propriétaire). 2 nichoirs hirondelles rustiques à la rue Jean Lecomte (anciens abattoirs). Nichoirs hirondelles de fenêtre à la rue des vergers et Crêt aux moines. Gîte à chauves souris créé dans nouvelle voirie. Action de protection d'une population d'Orchis bouc sur la voie CFF : action poursuivie en 2024. | Réalisé en partie
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.10 Dispositions du PACom | Projet de PACom en examen aux services cantonaux | Réalisé en partie
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.11 Règlement des jardins familiaux révisé | - | A planifier |  |  | 30000 | CHF
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.12 Charte des jardins proposée | - | A planifier
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | 17.13 Protection des zones naturelles sensibles améliorée | Adhésion à l'Association de la Grande Caricaie finalisée au printemps 2024. Décision de classement de biotopes par DGE-Biodiv acceptée par Municipalité. Ces zones seront gérées par le Canton en collaboration avec les forestiers et l'Association de la Grande Caricaie. Biotope pour les crapauds accoucheurs réalisé à la Grandsonnaz. | Réalisé en partie
N°17 - Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | x | x | x | x |  | Autres | - Contact avec agriculteur locataire (Messerli) pour mettre la parcelle communale 421 (Brinaz) en zone de compensation écologique : finalisé, convention signée. Plantation de fruitiers effectuée (voir action 17.4). - Terrains de foot : action poursuivie en 2024 (transition vers engrais organiques, limitation de 95% des phytosanitaires (Ecorobotix)). | Réalisé en partie
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x | Nicolas Perrin (dicastère travaux et environnemement) Marc Duvoisin (chef de voirie) Joanne Tissot (collaboratrice technique) | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives 18.2 Foyers d'invasives cartographiés 18.3 Stratégie de lutte définie 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets 18.5 Sensibilité du public améliorée 18.6 Action citoyenne d'arrachage | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 87-92
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.1 Trois employés communaux formés aux espèces invasives | - | Réalisé en partie
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.2 Foyers d'invasives cartographiés | - | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.3 Stratégie de lutte définie | - | A planifier
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.4 Informations inclues dans le MEMOdéchets | - | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.5 Sensibilité du public améliorée | - | Réalisé
N°18 - Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | x | x | x | x |  | 18.6 Action citoyenne d'arrachage | Action d'arrachage vergerettes et solidages avec JCI NV (Coteau). 30 m de haies remplacées vers la STEP. | Réalisé |  | A reconduire |  |  |  | 1800 | 19528
N°20 - Prévenir et gérer les dangers naturels |  |  | x | x |  | 20.1 Plan d'alarme 20.2 Carte de danger | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | [5 empty] | 0
N°20 - Prévenir et gérer les dangers naturels |  |  | x | x |  | 20.1 Plan d'alarme | Plan d'alarme et intervention communal ; mandat attribué à CSD. | En cours | [6 empty] | 32322
N°20 - Prévenir et gérer les dangers naturels |  |  | x | x |  | 20.2 Carte de danger | Carte de danger d'inondation du ruisseau des Combes ; mandat à Gruner SA Renens. | En cours | [6 empty] | 27436
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x | Responsable N. Gigandet (dicastère Cohésion sociale et tourisme). | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule 21.5 îlots de fraicheurs réalisés | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes suivantes | Voir lignes 94-98
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.1 Plan canicule, liste des personnes vulnérables et concept des visites actualisés | Action poursuivie en 2024 | Réalisé |  | Effectué chaque année
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.2 Démarches de solidarités identifiées et soutenues | Action poursuivie en 2024 | Réalisé |  |  | 1000 | CHF / an |  |  | 1000
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.3 Organisateurs de manifestations informés et sensibilisés | - | A planifier
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.4 Mesures de sensibilisations et prévention en cas de canicule | - | Réalisé en partie
N°21 - Protéger la santé de la population des atteintes dues à la canicule | x | x | x | x |  | 21.5 îlots de fraicheurs réalisés | Banc ombragé place de l'Eglise (voir action 17.4) | Réalisé en partie
Total coûts totaux (non-annuels) | [10 empty] | 4524635 | CHF |  | 98185 | 1970154
Total coûts annuels | [10 empty] | 197800 | CHF/an |  | 98185 | 1970154

## Subvention_Resultats attendus
PECC: résultats attendus dans le cadre de la subvention
version au 15.09.21
Thème |  | No | Titre de l'action | Résultats attendus dans le cadre de la subvention | Mandat spécifique | Soutien financier cantonal | Remarques
Transversal | Organisation interne | 1 | Mettre en place une commission de l'énergie, du climat et/ou de la durabilité | Réaliser l'action suivante: - Créer la commission / proposer sa création (règlement) au Conseil communal / général | non | non
|  | 2 | Créer un fonds pour l'énergie, le climat et/ou la durabilité | Réaliser l'action suivante: - Proposer la création d'un fonds (règlement) au Conseil communal / général ou proposer un renforcement d'un fonds existant (modification du règlement) | non | non
| Information et Formation | 3 | Former les élu-e-s et le personnel communal | Réaliser les actions suivantes: - Suivre le cours de base (au minimum une personne formée) - Suivre les modules spécifiques (au minimum une personne formée pour chaque fiche obligatoire) | non | non
|  | 4 | Favoriser l'engagement et la participation de la population | Réaliser les actions suivantes: - Réaliser une action impliquant la population durant la phase d'élaboration du PECC - Réaliser au moins une action annuelle impliquant la population, en lien avec les actions retenues | éventuel | non | Fiche obligatoire
| Durabilité | 5 | Acheter de manière sobre en carbone | Réaliser les actions suivantes: - Réaliser un état des lieux sommaire des achats courants et plus importants planifiés - Fixer les principes de base, les objectifs et les critères d'achat principaux - Prioriser et réaliser au moins deux nouvelles actions proposées par la fiche - Communiquer la démarche à vos habitant-e-s | non | non
|  | 6 | Réduire, réutiliser et recycler les déchets | Réaliser les actions suivantes: - Réaliser au moins trois nouvelles actions proposées par la fiche (à confirmer selon ampleur et difficulté) - Communiquer la démarche à vos habitant-e-s | non | non
|  | 7 | Organiser et accueillir des manifestations responsables | Réaliser au moins trois des actions suivantes : - Organiser au moins une manifestation communale en utilisant l'outil KITmanif - Promouvoir l'utilisation de KITmanif auprès des sociétés locales - Modifier des conditions de subvention des manifestations soutenues par la Commune - Elaborer une charte de durabilité | non | non
|  | 8 | Rénover et construire de manière durable les bâtiments publics | - information à venir
|  | 9 | Promouvoir une alimentation locale et durable | Réaliser au moins trois nouvelles actions couvrant les trois axes suivants: - Promotion des circuits-courts - Restauration collective durable - Sensibilisation des plus jeunes | éventuel | non
Energie et Mobilité | Police des construction | 10 | Assurer la conformité énergétique et encourager l'efficacité énergétique des bâtiments privés | Réaliser les actions suivantes: - Définir la procédure de contrôle de la conformité énergétique dans le cadre de l'octroi du permis de construire et d'habiter/utiliser, en choisissant la solution la plus appropriée parmi les trois options proposées par la fiche (service interne, organisation intercommunale, sous-traitance) - Définir au moins une mesure d'encouragement pour favoriser l'assainissement des bâtiments privés, l'exemplarité des constructions nouvelles ou le recours aux énergies renouvelables | éventuel | non | Proposition d'indicateurs: - % des dossiers de permis construire contrôlés (100% des dossiers selon la loi) - % des chantiers en cours contrôlés /an
| Infrastructures et Bâtiments communaux | 11 | Assurer l’exemplarité des communes dans la conception et l’exploitation de leurs bâtiments | Réaliser les actions suivantes : - Mettre en place un suivi énergétique pour au moins 50% des bâtiments communaux chauffés - Réaliser l'analyse énergétique CECB+ d'au moins 30% des bâtiments communaux construits avant 2000 - Etablir un plan d'assainissement des bâtiments communaux et y prévoir les budgets nécessaires | oui | oui
|  | 12 | Réduire la consommation de l’éclairage public | Réaliser les actions suivantes: - Prioriser et réaliser au moins une nouvelle action proposée par la fiche | éventuel | oui | Proposition d'indicateurs: - % des luminaires supprimés / avec extinction pendant certaines heures de nuit / avec réduction de l'intensité lumineuse/ avec LED - Consommation d'électricité pour l'éclairage public - Consommation moyenne d'électricité pour l'éclairage par point d'éclairement
| Approvision-nement énergétique | 13 | Planifier l'approvisionnement en énergie du territoire communal | Réaliser l'action suivante: - Mandater un bureau spécialisé pour la réalisation de l'étude - Adresser au Canton une demande de subvention avant la signature du mandat - Réaliser l'étude et la faire valider par la Municipalité | oui | oui | Fiche obligatoire
|  | 14 | Développer les réseaux de chaleur d'origine renouvelable | Réaliser les actions suivantes : - Réaliser une étude de faisabilité (en faisant au préalable une demande de subvention) - Réaliser un appel à projets (marchés publics) - Informer la population du projet | oui | oui | Proposition d'indicateurs: - Nombre de bâtiments raccordés au réseau - Energie distribuée par année
|  | 15 | Développer la production d'électricité photovoltaïque | Réaliser les actions suivantes : - Analyser le potentiel solaire de la commune en consultant le cadastre du potentiel solaire - Choisir au moins une nouvelle action parmi les trois proposées par la fiche: appel d'offre groupé pour propriétaires privés; équipement des bâtiments communaux; subvention communale - Mettre en oeuvre la ou les actions retenues (à confirmer selon ampleur et difficultés) | éventuel | non | Proposition d'indicateurs: - m2 ou kWc de panneaux solaires installés sur le territoire communal
| Mobilité | 16 | Sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piétons et les vélos | Réaliser les actions suivantes : - Etablir un diagnostic sommaire des besoins d’amélioration du réseau piétonnier et cyclable - Réaliser au moins trois actions (une par an) parmi celles proposées par la fiche (à confirmer selon ampleur et difficulté) | éventuel | oui
Adaptation aux changements climatiques | Milieux et ressources naturels | 17 | Renforcer la biodiversité pour accompagner les changements climatiques | Réaliser au moins trois des actions suivantes : - Former au moins une personne à la protection du patrimoine arboré ou à la gestion des espaces verts (par exemple cours CEP) - Planter dans l'espace bâti au minimum 10 arbres d'essence majeure en pleine terre (en sus des plantations compensatoires et arbres fruitiers) - Transformer au moins une surface minérale ou un massif de plantes horticoles en surface verte pérenne - Ajouter au moins une disposition pour promouvoir la biodiversité et conserver un quota minimal de surfaces vertes dans les règlements de construction (exemples: https://vert-e-s-vd.ch/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Biodiversite-guide_DEF.pdf) | éventuel | oui | Fiche obligatoire
|  | 18 | Identifier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes | Réaliser au moins trois des actions suivantes : - Former au moins une personne à la gestion des organismes exotiques envahissants (par exemple cours CEP) et désigner une personne responsable au sein de la commune - Mettre en place des actions de lutte contre les organismes exotiques envahissants sur les surfaces propriétés communales et saisir les néophytes sur Infoflora - Adhérer à la charte des talus de route - Conduire une action de communication auprès de la population | éventuel | non
|  | 19 | Gérer les cours d'eau en tenant compte des changements climatiques | Réaliser les actions suivantes : En fonction de la situation de la commune: - Débuter, poursuivre ou finaliser la définition et la transcription des Espaces réservés aux eaux (ERE) dans les plans d'aménagements communaux Au choix: - Aménagement des cours d'eau: Identifer les tronçons prioritaires à aménager et réaliser les études de faisabilité pour les tronçons prioritaires - Gestion des cours d'eau: définir un plan de gestion des cours d'eau | oui | oui
| Dangers naturels | 20 | Prévenir et gérer les dangers naturels | Réaliser les actions suivantes : Prévention En fonction de la situation de la commune: - Débuter, poursuivre ou finaliser la mise à jour du plan d'affectation communal, sur la base des cartes de dangers mises à disposition par le Canton - Compléter l'analyse de risques et des déficits de protection, sur la base de l'analyse de première intention mise à disposition par le Canton (contacter l'UDN pour obtenir les informations nécessaires) - Planifier ou réaliser les ouvrages de protection (selon besoin) Intervention - Former au moins 2 personnes à la gestion de crise - Réaliser le(s) plan(s) d'intervention pertinent(s) au vu de la situation dans la commune (contacter le SSCM pour obtenir les informations nécessaires) Communication - Réaliser au minimum une action de sensibilisation de la population | oui | oui
| Santé | 21 | Protéger la santé des habitants des atteintes dues à la canicule | Réaliser les 4 actions suivantes : - Elaborer/actualiser le plan canicule communal - Elaborer/actualiser avant chaque été la liste de la population à risque - Elaborer/actualiser un concept de visiteurs communautaires - Réaliser au moins 1 action de prévention/sensibilisation | non | non

## _Table
Etat d'avancement | Coût annuel ou total ?
A planifier | CHF / an
Planifié | CHF
En cours
Réalisé
Réalisé en partie
Abandonné
Autre
Réalisé / En continu